## TONG QUAN
KẾ HOẠCH DỰ ÁN — QUẢN LÝ SÁCH CÁ NHÂN — HẠN HOÀN THÀNH: 10/10/2026
Dự án: | Quản Lý Sách Cá Nhân |  |  | Bắt đầu: | 01/09/2026
Nền tảng: | Android Native (Kotlin) |  |  | Hạn hoàn thành: | 10/10/2026
Nhóm: | 3 thành viên: QuanNH, KienTT, PhongVV |  |  | Tổng thời gian: | 39 ngày
Cấu hình: | AGP 8.8.2 / Kotlin 2.0.21 / minSdk24 / targetSdk35 |  |  | Bản build: | Release APK
PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN
Thành viên | Mô-đun | Nhiệm vụ chính | Bắt đầu | Hạn hoàn thành | Số ngày | Ưu tiên | Git branch | Ghi chú
QuanNH | CRUD sách + Tìm kiếm/Lọc/Sắp xếp | Validation, hiển thị ảnh bìa, xác nhận xóa, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, lưu tùy chọn | 01/09 | 28/09 | 27 | Cao | feature/book-management | Merge trước 28/09
KienTT | Ảnh + Trích dẫn + Chia sẻ | Photo Picker, Camera, ImageStorage, CRUD trích dẫn, Share Intent | 01/09 | 05/10 | 34 | Cao | feature/image-quote-share | Merge trước 05/10
PhongVV | Thống kê + Cài đặt + Đa ngôn ngữ + UI | Biểu đồ, Dark mode, Settings UI, chuyển ngôn ngữ Việt/Anh, SharedPreferences, hoàn thiện giao diện chung | 01/09 | 08/10 | 37 | Trung bình | feature/statistics-settings | Merge trước 08/10
LỊCH TRÌNH TOÀN DỰ ÁN
Giai đoạn | Mô tả | Bắt đầu | Kết thúc | Thời gian | Thành viên | Ghi chú
GĐ1: Phát triển | Lập trình độc lập các tính năng cốt lõi | 01/09 | 28/09 | 28 ngày | Tất cả | Mỗi thành viên làm trên branch riêng
GĐ2: Review + tích hợp | Review chéo và tích hợp cuốn chiếu vào develop | 29/09 | 05/10 | 7 ngày | Tất cả | Merge theo module, xử lý conflict sớm
GĐ3: Kiểm thử | Integration test toàn hệ thống + sửa lỗi | 06/10 | 08/10 | 3 ngày | Tất cả | Kiểm thử toàn bộ luồng sau khi merge
GĐ4: Phát hành | Hoàn thiện UI, kiểm tra cuối và build APK | 09/10 | 10/10 | 2 ngày | Cả nhóm | Build Release APK và nghiệm thu
QUY ƯỚC CHUNG
Quy ước | Nội dung chi tiết
Git branch | feature/<module> -> develop -> main. Ví dụ: feature/book-management, feature/image-quote-share, feature/statistics-settings. KHÔNG push thẳng lên main
Commit | feat: / fix: / refactor: / chore: + mô tả ngắn bằng tiếng Anh
Merge | Tạo Pull Request, review chéo >= 1 người, KHÔNG tự merge PR của mình
SQLite | Chỉ truy vấn SQLite qua Repository. KHÔNG query trực tiếp trong Activity/Adapter
Schema | Tăng DATABASE_VERSION và viết migration khi thêm cột
Test | Chạy Emulator API 24+ và thiết bị thật trước khi tạo PR
Naming | Tên hàm/biến bằng tiếng Anh; comment tiếng Việt có dấu
Đa ngôn ngữ | Không hard-code text giao diện. Dùng @string / getString(); res/values/strings.xml cho Tiếng Việt, res/values-en/strings.xml cho English; SQLite chỉ lưu mã ổn định như READ, READING, SCIENCE...

## QuanNH
KẾ HOẠCH — QuanNH ¦ CRUD sách + Tìm kiếm / Lọc / Sắp xếp
Thành viên: | QuanNH |  | Hạn hoàn thành mô-đun: | 28/09/2026 |  | Branch: | feature/book-management
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Độ khó | Bắt đầu | Hạn hoàn thành | Số ngày | Trạng thái
1 | [CRUD] Validation khi thêm/sửa | - Kiểm tra tên sách/tác giả không rỗng (đã có skeleton) - Thêm kiểm tra rating từ 0-5 hợp lệ - Dùng TextInputLayout để hiển thị lỗi đẹp - Test với các input biên và rỗng | Dễ | 01/09 | 03/09 | 3 | TODO
2 | [CRUD] Dialog xác nhận xóa | - AlertDialog: 'Xóa sách này? Thao tác không thể hoàn tác.' - Nút: 'Xóa' (đỏ) / 'Hủy' - Xóa thành công -> finish() + Toast thông báo | Dễ | 03/09 | 05/09 | 3 | TODO
3 | [IMAGE] Hiển thị ảnh bìa trong danh sách | - BookAdapter: đọc coverImagePath, load bằng File URI - Hiển thị placeholder ic_menu_gallery khi null hoặc file không tồn tại - Scale centerCrop, kích thước 72x96dp | Trung bình | 05/09 | 09/09 | 5 | TODO
4 | [IMAGE] Hiển thị ảnh trong chi tiết sách | - Load ảnh lên ImageView full-width ở BookDetailActivity - Xử lý an toàn khi path null / file bị xóa - Hiển thị placeholder nếu lỗi | Dễ | 09/09 | 11/09 | 3 | TODO
5 | [SEARCH] Tìm kiếm realtime | - TextWatcher trên edtSearch - Gọi BookRepository.getBooks(keyword=...) mỗi lần text thay đổi - Debounce 300ms (Handler.postDelayed) để tránh query quá nhiều - Xóa nội dung tìm kiếm -> hiển thị toàn bộ danh sách | Trung bình | 11/09 | 15/09 | 5 | TODO
6 | [FILTER] Dialog lọc theo thể loại | - AlertDialog / BottomSheet chọn thể loại từ Constants.Category.ALL - Có mục 'Tất cả' để bỏ lọc - Hiển thị badge số bộ lọc đang active trên nút Filter | Trung bình | 15/09 | 18/09 | 4 | TODO
7 | [FILTER] Dialog lọc theo trạng thái đọc | - Tích hợp với bộ lọc thể loại (lọc đồng thời) - Multi-filter: category + status hoạt động cùng lúc - Gọi getBooks(category=..., status=...) sau khi chọn | Trung bình | 18/09 | 21/09 | 4 | TODO
8 | [SORT] Dialog sắp xếp | - PopupMenu hoặc AlertDialog với 4 lựa chọn: Tiêu đề / Tác giả / Đánh giá / Trạng thái - Gọi getBooks(sortBy=...) sau khi chọn - Hiển thị lựa chọn hiện tại trên nút Sort | Dễ | 21/09 | 23/09 | 3 | TODO
9 | [PREF] Lưu tùy chọn sắp xếp | - PreferenceManager.sortType đọc/ghi - Đọc preference khi tải danh sách (loadBooks()) - Tự động áp dụng tùy chọn khi mở lại app | Dễ | 23/09 | 24/09 | 2 | TODO
10 | [UI] Empty state + kết quả rỗng | - tvEmpty hiển thị khi danh sách rỗng - Xử lý: danh sách rỗng từ đầu, sau tìm kiếm, sau lọc - Text phù hợp từng trường hợp | Dễ | 24/09 | 26/09 | 3 | TODO
11 | [TEST] Kiểm thử thủ công | - Test toàn bộ CRUD: thêm, sửa, xóa, xem - Test tìm kiếm + lọc + sắp xếp kết hợp nhiều điều kiện - Chạy trên Emulator API 24 và API 35 | Trung bình | 26/09 | 27/09 | 2 | TODO
12 | [PR] Code review + Pull Request | - Xóa các TODO còn thừa trong code - Kiểm tra không có truy vấn SQLite trực tiếp trong Activity/Adapter - Tạo PR: feature/book-management -> develop - Thêm 10+ sách mẫu vào DB để test | Dễ | 27/09 | 28/09 | 2 | TODO
HẠN HOÀN THÀNH MÔ-ĐUN: 28/09/2026 >>> Merge feature/book-management -> develop

## KienTT
KẾ HOẠCH — KienTT ¦ Ảnh + Trích dẫn + Chia sẻ
Thành viên: | KienTT |  | Hạn hoàn thành mô-đun: | 05/10/2026 |  | Branch: | feature/image-quote-share
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Độ khó | Bắt đầu | Hạn hoàn thành | Số ngày | Trạng thái
1 | [IMAGE] Photo Picker / Thư viện | - API 33+: ActivityResultContracts.PickVisualMedia - API < 33: dùng Intent.ACTION_PICK fallback - Sau khi chọn: gọi ImageStorageHelper.copyImageToAppStorage(uri) - Gán đường dẫn vào currentCoverPath | Khó | 01/09 | 06/09 | 6 | TODO
2 | [IMAGE] Mở Camera chụp ảnh | - Tạo file tạm: cacheDir/camera/photo_<ts>.jpg - FileProvider.getUriForFile() tạo content:// URI an toàn - Ưu tiên ActivityResultContracts.TakePicture() thay cho startActivityForResult() - Xử lý quyền CAMERA runtime nếu thiết bị yêu cầu | Khó | 06/09 | 11/09 | 6 | TODO
3 | [IMAGE] Hiển thị ảnh sau khi chọn/chụp | - Gán ảnh lên imgCover trong AddEditBookActivity - Lưu đường dẫn vào currentCoverPath - Hiển thị preview ngay sau khi chọn/chụp | Trung bình | 11/09 | 14/09 | 4 | TODO
4 | [IMAGE] Xóa ảnh cũ khi cập nhật | - Khi người dùng thay ảnh mới, gọi ImageStorageHelper.deleteImage(oldPath) - Chỉ xóa ảnh cũ sau khi ảnh mới đã được lưu thành công - Tránh tồn đọng ảnh không còn dùng trong ExternalFilesDir | Dễ | 14/09 | 15/09 | 2 | TODO
5 | [QUOTE] Dialog thêm trích dẫn | - AlertDialog có EditText nhập nội dung - Validate: không để trống, tối đa 500 ký tự - quoteRepository.insert(Quote(bookId=bookId, content=content)) - Gọi loadQuotes() sau khi insert | Dễ | 15/09 | 18/09 | 4 | TODO
6 | [QUOTE] Sửa trích dẫn | - Long-click trên item trích dẫn để mở dialog sửa - Pre-fill nội dung cũ vào EditText - quoteRepository.update(quote) + loadQuotes() | Trung bình | 18/09 | 21/09 | 4 | TODO
7 | [QUOTE] Xóa trích dẫn có xác nhận | - Nhấn nút xóa: AlertDialog 'Xóa trích dẫn này?' - quoteRepository.delete(quoteId) + loadQuotes() - Toast thông báo xóa thành công | Dễ | 21/09 | 23/09 | 3 | TODO
8 | [QUOTE] Danh sách nhiều trích dẫn | - QuoteAdapter hiển thị đầy đủ, wrap text dài - Hiển thị số lượng trích dẫn trên BookDetailActivity - Scroll mượt (nestedScrollingEnabled=false đã được cấu hình) | Trung bình | 23/09 | 26/09 | 4 | TODO
9 | [SHARE] Chia sẻ sách qua Intent | - ShareUtils.shareBook() với emoji 📖 ✍️ ⭐ - Chia sẻ: tên sách, tác giả, đánh giá, trạng thái - Test với nhiều ứng dụng: Zalo, Gmail, Messenger | Dễ | 26/09 | 28/09 | 3 | TODO
10 | [TEST] Kiểm thử toàn bộ mô-đun | - Test chọn ảnh từ thư viện trên API 24, 33, 35 - Test chụp ảnh bằng Camera - Test CRUD trích dẫn đầy đủ - Test chia sẻ trên nhiều ứng dụng | Trung bình | 28/09 | 03/10 | 6 | TODO
11 | [PR] Code review + Pull Request | - Xóa các TODO còn thừa trong code - Kiểm tra FileProvider hoạt động đúng - Kiểm tra không tồn đọng ảnh cũ - Tạo PR: feature/image-quote-share -> develop | Dễ | 03/10 | 05/10 | 3 | TODO
HẠN HOÀN THÀNH MÔ-ĐUN: 05/10/2026 >>> Merge feature/image-quote-share -> develop

## PhongVV
KẾ HOẠCH — PhongVV ¦ Thống kê + Cài đặt + Đa ngôn ngữ + UI
Thành viên: | PhongVV |  | Hạn hoàn thành mô-đun: | 08/10/2026 |  | Branch: | feature/statistics-settings
STT | Công việc | Mô tả chi tiết | Độ khó | Bắt đầu | Hạn hoàn thành | Số ngày | Trạng thái
1 | [STATS] Hoàn thiện thống kê cơ bản | - countAll(), countByStatus() đã có trong Repository (skeleton có sẵn) - Bind kết quả lên TextView (đã có layout skeleton) - Thêm label rõ ràng cho từng số liệu | Dễ | 01/09 | 04/09 | 4 | TODO
2 | [STATS] Thống kê theo thể loại | - Lặp Constants.Category.ALL và gọi countByCategory() - Hiển thị từng thể loại kèm số lượng sách - Định dạng ví dụ: 'Khoa học: 5 sách' | Dễ | 04/09 | 07/09 | 4 | TODO
3 | [STATS] Biểu đồ ProgressBar | - Tính phần trăm mỗi thể loại / trạng thái - ProgressBar max=100, progress=phần_trăm - Label hiển thị số lượng và phần trăm - Cho phép scroll khi có nhiều mục | Trung bình | 07/09 | 12/09 | 6 | TODO
4 | [SETTINGS] Dark Mode toggle | - Switch đọc/ghi PreferenceManager.darkMode - Gọi AppCompatDelegate.setDefaultNightMode() + MODE_NIGHT_YES / MODE_NIGHT_NO - Áp dụng ngay khi thay đổi chế độ | Trung bình | 12/09 | 16/09 | 5 | TODO
5 | [SETTINGS] Màn hình cài đặt + chọn ngôn ngữ | - Tạo SettingsActivity (hoặc PreferenceFragment) và đăng ký trong AndroidManifest.xml - Các mục: Dark mode, Ngôn ngữ, Về ứng dụng, Phiên bản - Cho phép chọn Tiếng Việt / English - Mở từ MainActivity qua menu hoặc nút icon; nút Back hoạt động đúng | Trung bình | 16/09 | 20/09 | 5 | TODO
6 | [SETTINGS] Đa ngôn ngữ Việt / Anh | - Tạo res/values/strings.xml (Tiếng Việt) và res/values-en/strings.xml (English) - Chuyển toàn bộ text UI sang @string hoặc getString() - Dùng AppCompatDelegate.setApplicationLocales() + LocaleListCompat - Lưu lựa chọn ngôn ngữ bằng PreferenceManager - Không dịch dữ liệu người dùng; DB giữ mã trạng thái/thể loại ổn định | Trung bình | 20/09 | 24/09 | 5 | TODO
7 | [UI] Đồng bộ Dark Mode + đa ngôn ngữ | - Kiểm tra từng Activity ở Light/Dark Mode - Kiểm tra toàn bộ màn hình ở Tiếng Việt và English - Dùng ?attr/colorSurface, ?attr/colorOnSurface thay vì hard-code màu - Đảm bảo text dài tiếng Anh không bị cắt/tràn layout - Test đổi theme/ngôn ngữ khi app đang chạy | Khó | 24/09 | 29/09 | 6 | TODO
8 | [UI] Hoàn thiện giao diện chung | - Review font, margin, padding nhất quán toàn app - Thêm icon cho các nút chính - Kiểm tra responsive trên màn hình nhỏ và lớn - Kiểm tra cả giao diện Tiếng Việt và English - Sửa các lỗi UI phát hiện trong quá trình test | Trung bình | 29/09 | 02/10 | 4 | TODO
9 | [TEST] Kiểm thử mô-đun | - Test Statistics với 0 sách, ít sách, nhiều sách - Test Dark mode sáng/tối trên API 24 và 35 - Test chuyển Tiếng Việt ↔ English và lưu lựa chọn sau khi mở lại app - Kiểm tra không còn text hard-code hoặc text bị tràn/cắt | Trung bình | 02/10 | 05/10 | 4 | TODO
10 | [INTEGRATION] Kiểm thử sau khi merge | - Pull develop về, chạy lại toàn bộ luồng - Xử lý conflict giao diện/resource string nếu có - Kiểm tra Dark mode và đa ngôn ngữ hoạt động với code của QuanNH và KienTT - Kiểm tra trạng thái/thể loại hiển thị đúng theo locale | Khó | 05/10 | 07/10 | 3 | TODO
11 | [PR] Code review + Pull Request | - Xóa các TODO còn thừa trong code - Kiểm tra tất cả Activity áp dụng theme và string resource đúng - Tạo PR: feature/statistics-settings -> develop - Chụp ảnh màn hình Light/Dark và Tiếng Việt/English để review | Dễ | 07/10 | 08/10 | 2 | TODO
HẠN HOÀN THÀNH MÔ-ĐUN: 08/10/2026 >>> Merge feature/statistics-settings -> develop

## GANTT
BIỂU ĐỒ GANTT — QUẢN LÝ SÁCH CÁ NHÂN (01/09 – 10/10/2026)
|  | Tháng 9/2026 | [29 empty] | Tháng 10/2026
Thành viên / Công việc | Khoảng thời gian | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
QUANNH — CRUD sách + Tìm kiếm / Lọc / Sắp xếp
Validation + Dialog xác nhận xóa | 01/09-05/09 | bar: Tháng 9/2026 1 to Tháng 9/2026 4
Hiển thị ảnh bìa | 05/09-11/09 | bar: Tháng 9/2026 5 to Tháng 9/2026 10
Tìm kiếm realtime | 11/09-15/09 | bar: Tháng 9/2026 11 to Tháng 9/2026 14
Lọc theo thể loại + trạng thái | 15/09-21/09 | bar: Tháng 9/2026 15 to Tháng 9/2026 20
Sắp xếp + Preference + Empty UI | 21/09-26/09 | bar: Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 25
Kiểm thử + PR | 26/09-28/09 | bar: Tháng 9/2026 26 to Tháng 9/2026 27
KIENTT — Ảnh + Trích dẫn + Chia sẻ
Photo Picker + Camera | 01/09-14/09 | bar: Tháng 9/2026 1 to Tháng 9/2026 13
Hiển thị ảnh + xóa ảnh cũ | 14/09-18/09 | bar: Tháng 9/2026 14 to Tháng 9/2026 17
CRUD trích dẫn | 18/09-28/09 | bar: Tháng 9/2026 18 to Tháng 9/2026 27
Chia sẻ + Kiểm thử + PR | 28/09-05/10 | bar: Tháng 9/2026 28 to Tháng 10/2026 4
PHONGVV — Thống kê + Cài đặt + Đa ngôn ngữ + UI
Thống kê + Biểu đồ | 01/09-12/09 | bar: Tháng 9/2026 1 to Tháng 9/2026 11
Dark mode + Settings + VI/EN | 12/09-24/09 | bar: Tháng 9/2026 12 to Tháng 9/2026 20
Đồng bộ UI sáng/tối + đa ngôn ngữ | 24/09-02/10 | bar: Tháng 9/2026 21 to Tháng 9/2026 29
Kiểm thử + Tích hợp + PR | 02/10-08/10 | bar: Tháng 9/2026 30 to Tháng 10/2026 7
TÍCH HỢP CHUNG
Code review chéo + tích hợp cuốn chiếu | 29/09-05/10 | bar: Tháng 9/2026 29 to Tháng 10/2026 5
Integration test + Sửa lỗi | 06/10-08/10 | bar: Tháng 10/2026 6 to Tháng 10/2026 8
Hoàn thiện UI + Release APK | 09/10-10/10 | bar: Tháng 10/2026 9 to Tháng 10/2026 10